Приложение № 1

к приказу от 22.08.2023г. № 37-о.д.

Дорожная карта по введению средневзвешенной оценки на школьном уровне МАОУ «Ефимовская СОШ» в 2023-2024 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| Организационно-методическая работа | | | |
| Создание рабочей группы | Работа по внедрению средневзвешенной системы оценки, разработке локального акта общеобразовательной организации (далее – ОО) | До 25.08.2023 | Руководитель ОО |
| Административное совещание «О подготовке к переходу на средневзвешенную систему оценки образовательных достижений обучающихся» | Ознакомление коллектива ОО с региональным проектом локального акта о средневзвешенной оценке | До 30.08.2023 | Члены рабочей группы |
| Заседания ШМО | Рассмотрение критериев оценивания по каждой учебной дисциплине учебного плана по назначению балла в зависимости от типа и объема работы, рассмотрение количества и перечень работ, подлежащих средневзвешенному оцениванию | До 30.08.2023 | Члены рабочей группы |
| Заседание рабочей группы | Внесение изменений в действующий локальный акт о текущем контроле и промежуточной аттестации | До 30.08.2023 | Члены рабочей группы |
| Заседание рабочей группы | Корректировка локального акта об электронном журнале | До 30.08.2023 | Члены рабочей группы |
| Практическое занятие | Особенности подсчета средневзвешенного балла | До 30.08.2023 | Члены рабочей группы |
| Проведение педагогических советов | Рассмотрение и обсуждение изменений в действующий локальный акт о текущем контроле и промежуточной аттестации  Утверждение изменений | До 31.08.2023 | Руководитель ОО |
| Корректировка рабочей программы | Конкретизация в рабочей программе формулировок типов заданий и видов работ | До 10.09.2023 | Учителя-предметники |
| Работа с ЭД/ЭЖ | Создание типов заданий, установка веса для каждого оцениваемого задания, контроль | До 01.09.2023  Постоянно | Минцифры, РЦРО, координаторы ЭД/ЭЖ, школьный ответственный за работу в ГИС |
| Внедрение средневзвешенной системы оценки образовательных достижений обучающихся |  | С 01.09.2023 | Руководитель ОО |
| Информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) | | | |
| Общешкольное родительское собрание «О переходе на средневзвешенную систему оценки образовательных достижений обучающихся» | Информирование родителей об особенностях средневзвешенной оценки образовательных достижений (смысл средневзвешенного оценивания («правила игры»), «стоимость» видов деятельности, как можно получить максимальные баллы, за что можно их потерять и т.д. | До 10.09.2023 | Руководитель ОО |
| Классные родительские собрания «О переходе на средневзвешенную систему оценки образовательных достижений обучающихся» | Информирование родителей об особенностях средневзвешенной оценки образовательных достижений | До 10.09.2023 | Классные руководители |
| Информирование через школьный сайт | Таблица веса каждого вида деятельности должна быть доступна родителям, они могут в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки | Август-сентябрь | Электронная школа, школьный ответственный за работу в ГИС |
| Разработка памяток для учащихся и родителей | Памятки для учащихся и родителей с таблицей веса различных типов заданий | До 01.09.2023 | Рабочая группа |
| Информационно-разъяснительная работа с обучающимися | | | |
| Заседание органа школьного ученического самоуправления | Информирование обучающихся об особенностях средневзвешенной оценки образовательных достижений (смысл средневзвешенного оценивания («правила игры»), «стоимость» видов деятельности, как можно получить максимальные баллы, за что можно их потерять и т.д. | До 10.09.2023 | Заместитель директора, советник директора |
| Классные часы | Информирование родителей об особенностях средневзвешенной оценки образовательных достижений | До 10.09.2023 | Классные руководители |
| Информирование через школьный сайт | Таблица веса каждого вида деятельности должна быть доступна обучающимся, они могут в любое время ознакомиться с правилами средневзвешенной системы оценки | Август-сентябрь | Электронная школа, школьный ответственный за работу в ГИС |